## A반 1조 상세업무스케줄표
30기 A반 2조 팀프로젝트 상세 업무 스케줄표
프로젝트명 |  |  |  |  | 조 |  | 조장 |  |  | 조원
제목 : JADo |  |  |  |  | 2조 |  | 공은아 |  |  | 유경석, 김지민, 박진우
No | 담당자 | 요구사항 ID | 기능 | 개시일（예정） | 종료일(예정) | 진행율 | 진행상태 | 4월 | [28 empty] | 5월
|  |  |  | 개시일（실적） | 종료일(실적) |  |  | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05
1 | 공은아 |  | Design | 2016-04-05 | 2016-04-29 | 80% | 공정표 진행중 |  |  |  |  | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | 테스트 및 발표준비 |  |  |  | 발표일
|  |  |  | 2016-04-05 | [7 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■
3 |  |  | 회원관리 | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 100% | 완료 | [17 empty] | □
|  |  |  | 2016-04-18 | 2016-04-21 | [19 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
4 |  |  | 프로젝트관리 | 2016-04-18 | 2016-04-28 | 100% | 완료 | [17 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 2016-04-14 | 2016-04-27 | [15 empty] | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■
6 | 유경석 |  | 음성채팅 | 2016-04-07 | 2016-04-28 | 80% | 에러 테스트중 | [6 empty] | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 2016-04-04 | [6 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■
7 | 김지민 |  | DB설계 | 2016-04-07 | 2016-04-08 | 100% | 완료 | [6 empty] | □ | □
|  |  |  | 2016-04-04 | 2016-04-14 | [8 empty] | ■ | ■
8 |  |  | SQL성능 테스트 | 2016-04-07 | 2016-04-29 | 70% | 테스트'DB' 시험중 | [6 empty] | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 2016-04-04 | [9 empty] | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■
9 |  |  | 공정표 | 2016-04-18 | 2016-04-22 | 100% | 완료 | [17 empty] | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 2016-04-06 | 2016-04-26 | [19 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■
10 | 박진우 |  | 스크랩 | 2016-04-14 | 2016-04-19 | 100% | 완료 | [13 empty] | □ | □ |  |  | □ | □
|  |  |  | 2016-04-06 | 2016-04-19 | [15 empty] | ■ | ■ |  |  | ■ | ■
2 |  |  | 스토리지 | 2016-04-20 | 2016-04-22 | 100% | 완료 | [19 empty] | □ | □ | □
|  |  |  | 2016-04-20 | 2016-04-20 | [21 empty] | ■ | ■ | ■
5 |  |  | 쪽지함 | 2016-04-19 | 2016-04-22 | 100% | 완료 | [19 empty] | □ | □ | □
|  |  |  | 2016-04-19 | 2016-04-19 | [21 empty] | ■ | ■ | ■
11 |  |  | Note | 2016-04-07 | 2016-04-11 | 100% | 완료 | [6 empty] | □ | □ |  |  | □
|  |  |  | 2016-04-06 | 2016-04-19 | [8 empty] | ■ | ■ |  |  | ■
12 |  |  | 포스트잇 | 2016-04-11 | 2016-04-15 | 100% | 완료 | [10 empty] | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 2016-04-04 | 2016-04-06 | [12 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
13 |  |  | 택스트채팅 | 2016-04-12 | 2016-04-14 | 100% | 완료 | [11 empty] | □ | □ | □
|  |  |  | 2016-04-04 | 2016-04-19 | [13 empty] | ■ | ■ | ■
※정렬순서는 담당자 업무 분장별로 함
94.62%